## Sheet1
序号 | 系统名称 | 分系统名称 | 模块名称 | 子模块名称 | 人员 | 工作进展
*************填表说明：************* 1、结合前期project表里的工作安排，各自细化手上工作； 2、自己负责的，已完成的，把模块和子模块标绿； 3、计划暂时排到6月底，准备6月底前把整个软件框架写完，后期结合实际项目适配。 | [5 empty] | 2021.5.21 |  | 2021.5.28 |  | 2021.6.4 |  | 2021.6.11 |  | 2021.6.18 |  | 2021.6.25 |  | 2021.7.2
[6 empty] | 本周进展 | 下周计划 | 本周进展 | 下周计划 | 本周进展 | 下周计划 | 本周进展 | 下周计划 | 本周进展 | 下周计划 | 本周进展 | 下周计划 | 本周进展 | 下周计划
1 | edop | edop_dev | 首页 |  | 金鑫
2 |  |  | 设备管理
3 |  |  | 设备配置
4 |  |  | 告警管理 |  | 徐学成
5 |  |  | 工程管理 | 工程信息 | 张剑 | 已完成
6 |  |  |  | 设备信息 |  | 完成设备信息模块表设计和增删改查功能代码编写与测试 | 完成设备信息-设备说明书等文件上传和下载功能代码编写与测试
7 |  |  |  | 知识库、案例、法规信息
8 |  |  | 报表管理
9 |  | edop_core | 首页 |  | 王飞
10 |  |  | 其他功能页 |  | 齐龙
11 |  | edop_config | 管理员控制 |  | 金鑫
12 |  | edop_dev | 1 |  | 金鑫
13 |  |  | 2 |  | 徐学成
14 |  |  | 3 |  | 张剑
15 |  | hardware |  |  | 王春
16 |  | test
17 |  | test
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## Sheet2
系统名称 |  | edop
分系统名称 | edop_dev
子模块名称 | 首页 | 设备管理 | 告警管理 | 设备配置 | 工程管理 | 报表管理 | 数据分析 | 系统配置
人员 |  |  |  |  | 张剑